|  |  |
| --- | --- |
|  УТВЕРЖДАЮ   Глава Белоярского сельсовета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Мин Те ХО «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г .  |  |

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры на 2022-2023 г.г.

Муниципального бюджетного учреждения культуры Кайбальский сельский Дом культуры (МБУК Кайбальский СДК)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием ФИО и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |
| реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
|  Доступность услуг для инвалидов |
| Нет наличия выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Нет сменных кресел-колясок Нет специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации Нет дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации Нет дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  | Выделить специальные места для парковки автотранспортных средств инвалидов.Приобрести сменную кресло- коляску В ходе капитального ремонта здания предусмотреть реконструкцию помещения, которое будет использоваться, как специально оборудованное санитарно- гигиеническое помещение для инвалидовУстановить звуковые маяки при входах, пересеченных путей движения и радиотрансляцию в зданииПриобрести знаки, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля | ноябрь 2022ноябрь 2022 ноябрь 2023 февраль 2023 г.май 2022 | Землянко Н.П.- директор МБУК Кайбальский СДК |  |  |